## Hoja 1
Miembro | Tareas | Agosto | [12 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Martín | Selecciona una empresa | bar: Agosto 19 to Agosto 21
Martín | Hacer contacto con la empresa, presentarse e investigar sus problemáticas | bar: Agosto 22 to Agosto 25
Martín | Buscar posibles soluciones computacionales a las problemáticas | bar: Agosto 26 to Agosto 29
Martín | Escoger una solución | bar: Septiembre 7 to Septiembre 12
Martín | Analizar la viabilidad de la solución y escoger la ruta más conveniente | bar: Septiembre 13 to Septiembre 19
Martín | Identificar los requisitos a cubrir en el desarrollo del sistema | bar: Septiembre 20 to Septiembre 23
Martín | Identificar las tareas para desarrollar el sistema y ordenarlas de forma jerárquica | bar: Septiembre 24 to Septiembre 26
Martín | Realizar diagrama de Gantt | bar: Octubre 4 to Octubre 10
Martín | Realizar diagrama de Pert | bar: Octubre 4 to Octubre 10
Martín | Definición y diagramas de casos de uso, y sus actores | bar: Octubre 11 to Octubre 17
Martín | Realizar diagrama de bloques | bar: Octubre 18 to Octubre 21
Martín | Diseñar las tarjetas CRC | bar: Octubre 18 to Octubre 21
Martín | Realizar el diseño semántico (modelo relacional) | bar: Octubre 18 to Octubre 21
Martín | Crear los diagramas de clases | bar: Octubre 22 to Octubre 24
Martín | Crear el diccionario | bar: Octubre 22 to Octubre 24
Martín | Hacer el diagrama de objetos | bar: Octubre 25 to Octubre 27
Martín | Hacer el diagrama de secuencia | bar: Octubre 28 to Octubre 31
Martín | Hacer el diagrama de comunicación | bar: Octubre 28 to Octubre 31
Martín | Hacer el diagrama de estado | bar: Noviembre 1 to Noviembre 7
Martín | Hacer el diagrama de actividades | bar: Noviembre 1 to Noviembre 7
Martín | Hacer el diagrama de componentes | bar: Noviembre 1 to Noviembre 7
Martín | Hacer el diagrama de despliegue | bar: Noviembre 1 to Noviembre 7
Martín | Diseñar la intefaz | bar: Noviembre 8 to Noviembre 9
Martín | Crear la interfaz | bar: Noviembre 10 to Noviembre 11
Martín | Integrar la interfaz | bar: Noviembre 12 to Noviembre 14
Martín | Crear la base de datos | bar: Noviembre 15 to Noviembre 17
Martín | Integrar la base de datos | bar: Noviembre 18 to Noviembre 21
Martín | Convertir el programa en un ejecutable | bar: Noviembre 22
Martín | Hacer la documentación de prueba funcional | bar: Noviembre 22 to Noviembre 25
Martín | Realizar el manual de usuario | bar: Noviembre 26 to Noviembre 28
Martín | Realizar el manual técnico | bar: Noviembre 26 to Noviembre 28
Martín | Entregar al cliente el producto y los manuales | bar: Noviembre 29 to Diciembre 5
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Agosto | [12 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre